## INFORMATIVO
CLIENTE | [NOME DO CLIENTE] | AMBIENTE DE TESTE | [VERSÃO DO PROJETO] | HISTÓRICO DE REVISÕES
PROJETO | [CONTROLTECH] | HARDWARE | [DESKTOP,WEB] | DATA | ATUALIZADO POR | DESCRIÇÃO DA ATUALIZAÇÃO | VERSÃO DA APP
COLABORADOR |  | SISTEMA OPERACIONAL | WINDOWS | 2024-06-10 | GABRIEL YAMAYA | PRIMEIRA VERSÃO | 1.0
REVISADO | GABRIEL YAMAYA | DESCRIÇÃO DO SOFTWARE | AMBIENTE WEB EM ANGULAR COM BACK-END EM JAVA SPRING BOOT
DATA CRIAÇÃO | 2024-06-10 | AMBIENTE DE TESTE | CHROME
TESTADO POR | LUIS GUSTAVO | HARDWARE | INTEL CORE i5 3º GERAÇÃO

## SISTEMA
ID | TITULO | FUNCIONALIDADE/COMPONENTE | EXECUÇÃO | RESULTADO ESPERADO | STATUS | OBS.
1 | TESTE DE LOGIN | CAMPO DE LOGIN, CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER CORRETAMENTE O LOGIN 2-PREENCHER CORRETAMENTE A SENHA 3-CLICAR BOTÃO ENTRAR | 1-MENSAGEM DE CONCLUSÃO 2-USUARIO ACESSA O SISTEMA | NOK
2 | TESTE DE LOGIN | CAMPO DE LOGIN, CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER CORRETAMENTE O LOGIN 2-PREENCHER INCORRETAMENTE A SENHA 3-CLICAR BOTÃO ENTRAR | 1-MENSAGEM DE SENHA INCORRETA 2-MOSTRAR LEMBRETE ''ESQUECI MINHA SENHA'' 3-USUÁRIO NÃO ACESSA O SISTEMA | NOK
3 | TESTE DE LOGIN | CAMPO DE LOGIN, CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O LOGIN 2-PREENCHER CORRETAMENTE A SENHA 3-CLICAR BOTÃO ENTRAR | 1-MENSAGEM DE LOGIN INVALIDO 2-SUGERIR CRIAÇÃO DE CONTA 3-USUARIO NÃO ACESSA O SISTEMA | NOK
4 | TESTE DE LOGIN | CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER A SENHA COM O CAPSLOCK ATIVADO | 1-MENSAGEM DE AVISO "CAPS LOCK LIGADO" | NOK
5 | TESTE DE LOGIN | CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER A SENHA | 1-PREENCHER O CAMPO SENHA COM OS CARACTERES MASCARADOS | OK
6 | TESTE DE LOGIN | BOTÃO CADASTRAR USUARIO | 1-CLICAR NO BOTÃO DE CADASTRO | 1-REDIRECIONAR PARA A TELA DE CADASTRO | OK
7 | TESTE DE LOGIN | BOTÃO DE ESQUECI A SENHA | 1-CLICAR NO BOTÃO DE ESQUECI A SENHA | 1-REDIRECIONAR PARA A TELA DE ESQUECI A SENHA | NOK
8 | TELA ESQUECI A SENHA | CAMPO DE EMAIL | 1-PREENCHER O CAMPO EMAIL COM UM EMAIL VÁLIDO 2-CLICAR NO BOTÃO DE RECUPERAR A SENHA | 1-MENSAGEM DE EMAIL LOCALIZADO 2-ENVIAR EMAIL COM O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DA SENHA | NOK
9 | TELA ESQUECI A SENHA | CAMPO DE EMAIL | 1-PREENCHER O CAMPO EMAIL COM UM EMAIL INVÁLIDO 2-CLICAR NO BOTÃO DE RECUPERAR A SENHA | 1-MENSAGEM DE EMAIL NÃO CADASTRADO 2-DESTACAR A TELA DE CADASTRO | NOK
10 | TELA REDEFINIR A SENHA | CAMPO DE SENHA, CAMPO DE CONFIRMAR SENHA E BOTÃO ATUALIZAR | 1-PREENCHER CORRETAMENTE A SENHA 2-PREENCHER A MESMA SENHA NA CONFIRMAÇÃO DE SENHA 3-CLICAR NO BOTÃO ATUALIZAR SENHA | 1-MENSAGEM DE ALTERAÇÃO DE SENHA 2-REDIRECIONAR PARA TELA DE LOGIN | NOK
11 | TELA REDEFINIR A SENHA | CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE A SENHA 2-PREENCHER A MESMA SENHA NA CONFIRMAÇÃO DE SENHA 3-CLICAR NO BOTÃO ATUALIZAR SENHA | 1-MENSAGEM DE SENHA INVÁLIDA 2-DESTACAR OS REQUISITOS DA SENHA | NOK
12 | TELA REDEFINIR A SENHA | CAMPO DE CONFIRMAÇÃO DE SENHA SENHA | 1-PREENCHER CORRETAMENTE A SENHA 2-PREENCHER OUTRA SENHA NA CONFIRMAÇÃO DE SENHA 3-CLICAR NO BOTÃO ATUALIZAR SENHA | 1-MENSAGEM DE SENHAS DIVERGENTES 2-DESTACAR A CONFIRMAÇÃO DE SENHA | NOK
13 | TELA REDEFINIR A SENHA | CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER A SENHA | 1-MASCARAR O TEXTO DA SENHA | NOK
14 | TELA REDEFINIR A SENHA | CAMPO DE CONFIRMAÇÃO DE SENHA SENHA | 1-PREENCHER A CONFIRMAÇÃO DE SENHA | 1-MASCARAR O TEXTO DA CONFIRMAÇÃO DE SENHA | NOK
15 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE NOME, CAMPO DE LOGIN, CAMPO DE SENHA, CAMPO DE ENDEREÇO | 1-PREENCHER CORRETAMENTE O NOME 2-PREENCHER CORRETAMENTE O LOGIN 3-PREENCHER CORRETAMENTE A SENHA 4-PREENCHER CORRETAMENTE O ENDEREÇO | 1-MENSAGEM DE CADASTRO FINALIZADO 2-DIRECIONAMENTO PARA PÁGINA DE INÍCIO | NOK
16 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE NOME | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O NOME | 1-MENSAGEM DE AVISO "NOME INCORRETO" | NOK
17 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE LOGIN | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O LOGIN | 1-MENSAGEM DE AVISO "LOGIN INCORRETO" | NOK
18 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE A SENHA | 1-MENSAGEM DE AVISO "SENHA INCORRETA" | NOK
19 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE ENDEREÇO | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O ENDEREÇO | 1-MENSAGEM DE AVISO "ENDEREÇO INCORRETO" | NOK
20 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER A SENHA | 1-PREENCHER O CAMPO SENHA COM OS CARACTERES MASCARADOS | OK
21 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER A SENHA COM O CAPSLOCK ATIVADO | 1-MENSAGEM DE AVISO "CAPS LOCK LIGADO" | NOK
22 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE NOME DO USUÁRIO | 1-PREENCHER O NOME 2-VOLTAR PARA A TELA ANTERIOR 3-VOLTAR PARA A TELA DE CADASTRO | 1-MANTER O CAMPO DE NOME PREENCHIDO COM O VALOR INICIAL | NOK
23 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE LOGIN | 1-PREENCHER O LOGIN 2-VOLTAR PARA A TELA ANTERIOR 3-VOLTAR PARA A TELA DE CADASTRO | 1-MANTER O CAMPO DE LOGIN PREENCHIDO COM O VALOR INICIAL | NOK
24 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE SENHA | 1-PREENCHER A SENHA 2-VOLTAR PARA A TELA ANTERIOR 3-VOLTAR PARA A TELA DE CADASTRO | 1-MANTER O CAMPO DE SENHA PREENCHIDO COM O VALOR INICIAL | NOK
25 | TELA DE CADASTRO | CAMPO DE ENDEREÇO | 1-PREENCHER O ENDEREÇO 2-VOLTAR PARA A TELA ANTERIOR 3-VOLTAR PARA A TELA DE CADASTRO | 1-MANTER O CAMPO DE ENDEREÇO PREENCHIDO COM O VALOR INICIAL | NOK
26 | TELA DE ATIVOS | BARRA DE PESQUISA | 1-CLICAR NA BARRA DE PESQUISA 2-PREENCHER O TEXTO A SER PROCURADO 3-CLICAR NO BOTÃO DE PESQUISA | 1-EXIBIR NA TABELA DE ATIVOS O ITENS QUE CORRESPONDAM A PESQUISA FEITA | NOK
27 | TELA DE ATIVOS | BOTÃO DE CADASTRAR ATIVO | 1-CLICAR NO BOTÃO DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-ABRIR A TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | OK
28 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | CAMPO DE NOME, QUANTIDADE EM ESTOQUE, VALOR DO ITEM, DATA AQUISIÇÃO, STATUS DO ATIVO, DESCRIÇÃO, CATEGORIA, LOCAL ARMAZENADO E TIPO DE PRODUTO | 1-PREENCHER CORRETAMENTE O NOME 2-PREENCHER CORRETAMENTE A QUANTIDADE EM ESTOQUE 3-PREENCHER CORRETAMENTE O VALOR DO ITEM 4-SELECIONAR UMA DATA DE AQUISIÇÃO 5-PREENCHER CORRETAMENTE O STATUS DO ATIVO 6-PREENCHER CORRETAMENTE A DESCRIÇÃO 7-SELECIONAR UMA CATEGORIA 8-SELECIONAR UM LOCAL ARMAZENADO 9-SELECIONAR UM TIPO DE PRODUTO 10-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE CADASTRO REALIZADO 2-DIRECIONAR PARA A TELA DE ATIVOS | OK
29 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | CAMPO DE NOME | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER O NOME 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DO NOME | NOK
30 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | CAMPO DE QUANTIDADE EM ESTOQUE | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER A QUANTIDADE EM ESTOQUE 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE QUANTIDADE EM ESTOQUE | NOK
31 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | CAMPO DE VALOR DO ITEM | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER O VALOR DO ITEM 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DO VALOR DO ITEM | NOK
32 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | CAMPO DE DATA AQUISIÇÃO | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER A DATA DE AQUISIÇÃO 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE DATA AQUISIÇÃO | NOK
33 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | CAMPO DE STATUS DO ATIVO | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER O STATUS DO ATIVO 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DO STATUS DO ATIVO | NOK
34 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | CAMPO DE DESCRIÇÃO | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER A DESCRIÇÃO 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE DESCRIÇÃO | NOK
35 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | CAMPO DE CATEGORIA | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER A CATEGORIA 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DA CATEGORIA | NOK
36 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | CAMPO DE LOCAL ARMAZENADO | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER O LOCAL ARMAZENADO 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DO LOCAL ARMAZENADO | NOK
37 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | CAMPO DE TIPO DE PRODUTO | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER O TIPO DE PRODUTO 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DO TIPO DE PRODUTO | NOK
38 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-CLICAR FORA DA TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-VOLTAR PARA A TELA DE ATIVOS | OK
39 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | BOTÃO DE FECHAR | 1-CLICAR NO BOTÃO DE FECHAR | 1-VOLTAR PARA A TELA DE ATIVOS | OK
40 | TELA DE ATIVOS | BOTÃO DE FILTRAR ATIVOS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE FILTRAR ATIVOS | 1-ABRIR A TELA DE FILTAR ATIVOS | NOK
41 | TELA DE ATIVOS | TABELA DE ATIVOS | 1-CADASTRAR UM ATIVO | 1-CADASTRAR UM ATIVO 2-ATUALIZAR A TABELA DE ATIVOS | NOK
42 | TELA DE ATIVOS | BOTÃO DE ABA LATERAL | 1-CLICAR NO BOTÃO DA ABA LATERAL | 1-ALTERAR A VISIBILIDADE DA ABA LATERAL (ESCONDIDA OU APARENTE) | OK
43 | TODAS TELAS | BOTÃO DE DASHBOARD DA ABA LATERAL | 1-CLICAR NO BOTÃO DE DASHBOARD DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE DASHBOARDS | NOK
44 | TODAS TELAS | BOTÃO DE AMBIENTES DA ABA LATERAL | 1-CLICAR NO BOTÃO DE AMBIENTES DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE AMBIENTES | OK
45 | TODAS TELAS | BOTÃO DE LICENÇAS DA ABA LATERAL | 1-CLICAR NO BOTÃO DE LICENÇAS DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE LICENÇAS | OK
46 | TODAS TELAS | BOTÃO DE CADASTROS DA ABA LATERAL | 1-CLICAR NO BOTÃO DE CADASTROS DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE CADASTROS | NOK
47 | TODAS TELAS | BOTÃO DE ATIVOS DA ABA LATERAL | 1-CLICAR NO BOTÃO DE ATIVOS DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE ATIVOS | OK
48 | TODAS TELAS | BOTÃO DE SOFTWARES DA ABA LATERAL | 1-CLICAR NO BOTÃO DE SOFTWARES DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE SOFTWARES | NOK
49 | TODAS TELAS | BOTÃO DE FUNCIONÁRIOS DA ABA LATERAL | 1-CLICAR NO BOTÃO DE FUNCIONÁRIOS DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE FUNCIONÁRIOS | NOK
50 | TODAS TELAS | BOTÃO DE LOCAL DA ABA LATERAL | 1-CLICAR NO BOTÃO DE LOCAL DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE LOCAIS | NOK
51 | TODAS TELAS | BOTÃO DE CONFIGURAÇÕES | 1-CLICAR NO BOTÃO DE CONFIGURAÇÕES | 1-DIRECIONAR PARA A TELA DE CONFIGURAÇÕES | NOK
52 | TELA DE LICENÇAS | BARRA DE PESQUISA | 1-CLICAR NA BARRA DE PESQUISA 2-PREENCHER A BARRA DE PESQUISA COM O NOME DE UM SOFTWARE | 1-EXIBIR UMA LISTA DE OPÇÕES DE SOFTWARES A PARTIR DO TEXTO PREENCHIDO NA BARRA DE PESQUISA | OK
53 | TELA DE LICENÇAS | BARRA DE PESQUISA | 1-CLICAR NA BARRA DE PESQUISA 2-PREENCHER A BARRA DE PESQUISA COM O NOME DE UM SOFTWARE 3-SELECIONAR UM SOFTWARE | 1-EXIBIR UMA LISTA DAS LICENÇAS CADASTRADOS NO SOFTWARE SELECIONADO | OK
54 | TELA DE LICENÇAS | BOTÃO DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-ABRIR A TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | OK
55 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | CAMPO DE LICENÇA, DE OBSERVAÇÕES, DE SOFTWARE E DE RESPONSÁVEL | 1-PREENCHER CORRETAMENTE O CAMPO DE LICENÇA 2-PREENCHER CORRETAMENTE O CAMPO DE OBSERVAÇÕES 3-SELECIONAR UM SOFTWARE 4-SELECIONAR UM RESPONSÁVEL 5-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE CADASTRO REALIZADO 2-DIRECIONAR PARA A TELA DE LICENÇAS | NOK
56 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | CAMPO DE LICENÇA | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O CAMPO DE LICENÇA 2-PREENCHER OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE LICENÇA | NOK
57 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | CAMPO DE OBSERVAÇÕES | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O CAMPO DE LICENÇA 2-PREENCHER OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE OBSERVAÇÕES | NOK
58 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | CAMPO DE SOFTWARE | 1-NÃO PREENCHER O CAMPO DE SOFTWARE 2-PREENCHER OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE SOFTWARE | NOK
59 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | CAMPO DE RESPONSÁVEL | 1-NÃO PREENCHER O CAMPO DE RESPONSÁVEL 2-PREENCHER OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE RESPONSÁVEL | NOK
60 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | BOTÃO DE FECHAR | 1-CLICAR NO BOTÃO DE FECHAR | 1-DIRECIONAR PARA A TELA DE LICENÇAS | OK
61 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-CLICAR FORA DA TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-DIRECIONAR PARA A TELA DE LICENÇAS | OK
62 | TELA DE AMBIENTES | LISTA DE AMBIENTES | 1-CARREGAR TELA DE AMBIENTES | 1-EXIBIR AMBIENTES CADASTRADOS 2-EXIBIR OS VALORES DO AMBIENTE | OK

## ACEITAÇÃO
ID | REQUISITO | OPERAÇÃO | RESULTADO ESPERADO | COMENTÁRIO DO CLIENTE | STATUS | RISCOS/AÇÕES
1 | TESTE DE LOGIN | 1-PREENCHER CORRETAMENTE O LOGIN 2-PREENCHER CORRETAMENTE A SENHA 3-CLICAR BOTÃO ENTRAR | 1-MENSAGEM DE CONCLUSÃO 2-USUARIO ACESSA O SISTEMA | SEM MENSAGEM DE CONCLUSÃO | NOK
2 | TESTE DE LOGIN | 1-PREENCHER CORRETAMENTE O LOGIN 2-PREENCHER INCORRETAMENTE A SENHA 3-CLICAR BOTÃO ENTRAR | 1-MENSAGEM DE SENHA INCORRETA 2-MOSTRAR LEMBRETE ''ESQUECI MINHA SENHA'' 3-USUÁRIO NÃO ACESSA O SISTEMA | SEM MENSAGEM DE SENHA INCORRETA E SEM LEMBRETE DO "ESQUECI MINHA SENHA" | NOK
3 | TESTE DE LOGIN | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O LOGIN 2-PREENCHER CORRETAMENTE A SENHA 3-CLICAR BOTÃO ENTRAR | 1-MENSAGEM DE LOGIN INVALIDO 2-SUGERIR CRIAÇÃO DE CONTA 3-USUARIO NÃO ACESSA O SISTEMA | SEM MENSAGEM DE LOGIN INCORRETO E SEM SUGESTÃO DE "CRIAR CONTA" | NOK
4 | TESTE DE LOGIN | 1-PREENCHER A SENHA COM O CAPSLOCK ATIVADO | 1-MENSAGEM DE AVISO "CAPS LOCK LIGADO" | NÃO MOSTROU O AVISO DE "CAPSLOCK ATIVO" | NOK
5 | TESTE DE LOGIN | 1-PREENCHER A SENHA | 1-PREENCHER O CAMPO SENHA COM OS CARACTERES MASCARADOS |  | OK
6 | TESTE DE LOGIN | 1-CLICAR NO BOTÃO DE CADASTRO | 1-REDIRECIONAR PARA A TELA DE CADASTRO |  | OK
7 | TESTE DE LOGIN | 1-CLICAR NO BOTÃO DE ESQUECI A SENHA | 1-REDIRECIONAR PARA A TELA DE ESQUECI A SENHA | SEM BOTÃO DE ESQUECI A SENHA | NOK
8 | TELA ESQUECI A SENHA | 1-PREENCHER O CAMPO EMAIL COM UM EMAIL VÁLIDO 2-CLICAR NO BOTÃO DE RECUPERAR A SENHA | 1-MENSAGEM DE EMAIL LOCALIZADO 2-ENVIAR EMAIL COM O PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DA SENHA | SEM ACESSO A TELA DE ESQUECI A SENHA | NOK
9 | TELA ESQUECI A SENHA | 1-PREENCHER O CAMPO EMAIL COM UM EMAIL INVÁLIDO 2-CLICAR NO BOTÃO DE RECUPERAR A SENHA | 1-MENSAGEM DE EMAIL NÃO CADASTRADO 2-DESTACAR A TELA DE CADASTRO | SEM ACESSO A TELA DE ESQUECI A SENHA | NOK
10 | TELA REDEFINIR A SENHA | 1-PREENCHER CORRETAMENTE A SENHA 2-PREENCHER A MESMA SENHA NA CONFIRMAÇÃO DE SENHA 3-CLICAR NO BOTÃO ATUALIZAR SENHA | 1-MENSAGEM DE ALTERAÇÃO DE SENHA 2-REDIRECIONAR PARA TELA DE LOGIN | SEM ACESSO A TELA DE REDEFINIR A SENHA | NOK
11 | TELA REDEFINIR A SENHA | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE A SENHA 2-PREENCHER A MESMA SENHA NA CONFIRMAÇÃO DE SENHA 3-CLICAR NO BOTÃO ATUALIZAR SENHA | 1-MENSAGEM DE SENHA INVÁLIDA 2-DESTACAR OS REQUISITOS DA SENHA | SEM ACESSO A TELA DE REDEFINIR A SENHA | NOK
12 | TELA REDEFINIR A SENHA | 1-PREENCHER CORRETAMENTE A SENHA 2-PREENCHER OUTRA SENHA NA CONFIRMAÇÃO DE SENHA 3-CLICAR NO BOTÃO ATUALIZAR SENHA | 1-MENSAGEM DE SENHAS DIVERGENTES 2-DESTACAR A CONFIRMAÇÃO DE SENHA | SEM ACESSO A TELA DE REDEFINIR A SENHA | NOK
13 | TELA REDEFINIR A SENHA | 1-PREENCHER A SENHA | 1-MASCARAR O TEXTO DA SENHA | SEM ACESSO A TELA DE REDEFINIR A SENHA | NOK
14 | TELA REDEFINIR A SENHA | 1-PREENCHER A CONFIRMAÇÃO DE SENHA | 1-MASCARAR O TEXTO DA CONFIRMAÇÃO DE SENHA | SEM ACESSO A TELA DE REDEFINIR A SENHA | NOK
15 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER CORRETAMENTE O NOME 2-PREENCHER CORRETAMENTE O LOGIN 3-PREENCHER CORRETAMENTE A SENHA 4-PREENCHER CORRETAMENTE O ENDEREÇO | 1-MENSAGEM DE CADASTRO FINALIZADO 2-DIRECIONAMENTO PARA PÁGINA DE INÍCIO | SEM MENSAGEM DE CADASTRO | NOK
16 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O NOME | 1-MENSAGEM DE AVISO "NOME INCORRETO" |  | OK
17 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O LOGIN | 1-MENSAGEM DE AVISO "LOGIN INCORRETO" |  | OK
18 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE A SENHA | 1-MENSAGEM DE AVISO "SENHA INCORRETA" |  | OK
19 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O ENDEREÇO | 1-MENSAGEM DE AVISO "ENDEREÇO INCORRETO" |  | OK
20 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER A SENHA | 1-PREENCHER O CAMPO SENHA COM OS CARACTERES MASCARADOS |  | OK
21 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER A SENHA COM O CAPSLOCK ATIVADO | 1-MENSAGEM DE AVISO "CAPS LOCK LIGADO" | NÃO MOSTROU O AVISO DE "CAPSLOCK ATIVO" | NOK
22 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER O NOME 2-VOLTAR PARA A TELA ANTERIOR 3-VOLTAR PARA A TELA DE CADASTRO | 1-MANTER O CAMPO DE NOME PREENCHIDO COM O VALOR INICIAL | NÃO MANTEVE O NOME PREENCHIDO | NOK
23 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER O LOGIN 2-VOLTAR PARA A TELA ANTERIOR 3-VOLTAR PARA A TELA DE CADASTRO | 1-MANTER O CAMPO DE LOGIN PREENCHIDO COM O VALOR INICIAL | NÃO MANTEVE O LOGIN PREENCHIDO | NOK
24 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER A SENHA 2-VOLTAR PARA A TELA ANTERIOR 3-VOLTAR PARA A TELA DE CADASTRO | 1-MANTER O CAMPO DE SENHA PREENCHIDO COM O VALOR INICIAL | NÃO MANTEVE A SENHA PREENCHIDA | NOK
25 | TELA DE CADASTRO | 1-PREENCHER O ENDEREÇO 2-VOLTAR PARA A TELA ANTERIOR 3-VOLTAR PARA A TELA DE CADASTRO | 1-MANTER O CAMPO DE ENDEREÇO PREENCHIDO COM O VALOR INICIAL | NÃO MANTEVE O ENDEREÇO PREENCHIDO | NOK
26 | TELA DE ATIVOS | 1-CLICAR NA BARRA DE PESQUISA 2-PREENCHER O TEXTO A SER PROCURADO 3-CLICAR NO BOTÃO DE PESQUISA | 1-EXIBIR NA TABELA DE ATIVOS O ITENS QUE CORRESPONDAM A PESQUISA FEITA | NÃO REALIZA O FILTRO NA TABELA | NOK
27 | TELA DE ATIVOS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-ABRIR A TELA DE CADASTRO DE ATIVOS |  | OK
28 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-PREENCHER CORRETAMENTE O NOME 2-PREENCHER CORRETAMENTE A QUANTIDADE EM ESTOQUE 3-PREENCHER CORRETAMENTE O VALOR DO ITEM 4-SELECIONAR UMA DATA DE AQUISIÇÃO 5-PREENCHER CORRETAMENTE O STATUS DO ATIVO 6-PREENCHER CORRETAMENTE A DESCRIÇÃO 7-SELECIONAR UMA CATEGORIA 8-SELECIONAR UM LOCAL ARMAZENADO 9-SELECIONAR UM TIPO DE PRODUTO 10-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE CADASTRO REALIZADO 2-DIRECIONAR PARA A TELA DE ATIVOS |  | OK
29 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER O NOME 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DO NOME | SEM MENSAGEM DE ERRO | NOK
30 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER A QUANTIDADE EM ESTOQUE 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE QUANTIDADE EM ESTOQUE | SEM MENSAGEM DE ERRO | NOK
31 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER O VALOR DO ITEM 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DO VALOR DO ITEM | SEM MENSAGEM DE ERRO | NOK
32 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER A DATA DE AQUISIÇÃO 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE DATA AQUISIÇÃO | SEM MENSAGEM DE ERRO E SEM DESTACAR O CAMPO DA DATA DE AQUISIÇÃO | NOK
33 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER O STATUS DO ATIVO 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DO STATUS DO ATIVO | SEM MENSAGEM DE ERRO | NOK
34 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER A DESCRIÇÃO 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE DESCRIÇÃO | SEM MENSAGEM DE ERRO | NOK
35 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER A CATEGORIA 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DA CATEGORIA | SEM MENSAGEM DE ERRO E SEM DESTACAR O CAMPO DE CATEGORIA | NOK
36 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER O LOCAL ARMAZENADO 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DO LOCAL ARMAZENADO | SEM MENSAGEM DE ERRO E SEM DESTACAR O CAMPO DO LOCAL ARMAZENADO | NOK
37 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE/ NÃO PREENCHER O TIPO DE PRODUTO 2-PREENCHER TODOS OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DO TIPO DE PRODUTO | SEM MENSAGEM DE ERRO E SEM DESTACAR O CAMPO DO TIPO DE PRODUTO | NOK
38 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-CLICAR FORA DA TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-VOLTAR PARA A TELA DE ATIVOS |  | OK
39 | TELA DE CADASTRO DE ATIVOS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE FECHAR | 1-VOLTAR PARA A TELA DE ATIVOS |  | OK
40 | TELA DE ATIVOS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE FILTRAR ATIVOS | 1-ABRIR A TELA DE FILTAR ATIVOS | A TELA DE FILTROS NÃO ABRE | NOK
41 | TELA DE ATIVOS | 1-CADASTRAR UM ATIVO | 1-CADASTRAR UM ATIVO 2-ATUALIZAR A TABELA DE ATIVOS | A TABELA NÃO ATUALIZA COM O NOVO ATIVO CADASTRADO | NOK
42 | TODAS TELAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DA ABA LATERAL | 1-ALTERAR A VISIBILIDADE DA ABA LATERAL (ESCONDIDA OU APARENTE) |  | OK
43 | TODAS TELAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE DASHBOARD DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE DASHBOARDS | NÃO DIRECIONA PARA A PÁGINA DE DASHBOARD | NOK
44 | TODAS TELAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE AMBIENTES DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE AMBIENTES |  | OK
45 | TODAS TELAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE LICENÇAS DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE LICENÇAS |  | OK
46 | TODAS TELAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE CADASTROS DA ABA LATERAL | 1-ALTERAR A VISIBILIDADE DOS ITENS ABAIXO | NÃO ALTEROU A VISIBILIDADE DOS ITENS ABAIXO | NOK
47 | TODAS TELAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE ATIVOS DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE ATIVOS |  | OK
48 | TODAS TELAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE SOFTWARES DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE SOFTWARES | NÃO DIRECIONOU PARA A PÁGINA DE SOFTWARES | NOK
49 | TODAS TELAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE FUNCIONÁRIOS DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE FUNCIONÁRIOS | NÃO DIRECIONOU PARA A PÁGINA DE FUNCIONÁRIOS | NOK
50 | TODAS TELAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE LOCAL DA ABA LATERAL | 1-DIRECIONAR PARA A PÁGINA DE LOCAIS | NÃO DIRECIONOU PARA A PÁGINA DE LOCAIS | NOK
51 | TODAS TELAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE CONFIGURAÇÕES | 1-DIRECIONAR PARA A TELA DE CONFIGURAÇÕES | NÃO DIRECIONOU PARA A PÁGINA DE CONFIGURAÇÕES | NOK
52 | TELA DE LICENÇAS | 1-CLICAR NA BARRA DE PESQUISA 2-PREENCHER A BARRA DE PESQUISA COM O NOME DE UM SOFTWARE | 1-EXIBIR UMA LISTA DE OPÇÕES DE SOFTWARES A PARTIR DO TEXTO PREENCHIDO NA BARRA DE PESQUISA |  | OK
53 | TELA DE LICENÇAS | 1-CLICAR NA BARRA DE PESQUISA 2-PREENCHER A BARRA DE PESQUISA COM O NOME DE UM SOFTWARE 3-SELECIONAR UM SOFTWARE | 1-EXIBIR UMA LISTA DAS LICENÇAS CADASTRADOS NO SOFTWARE SELECIONADO |  | OK
54 | TELA DE LICENÇAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-ABRIR A TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS |  | OK
55 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-PREENCHER CORRETAMENTE O CAMPO DE LICENÇA 2-PREENCHER CORRETAMENTE O CAMPO DE OBSERVAÇÕES 3-SELECIONAR UM SOFTWARE 4-SELECIONAR UM RESPONSÁVEL 5-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE CADASTRO REALIZADO 2-DIRECIONAR PARA A TELA DE LICENÇAS | SEM MENSAGEM DE CADASTRO E NÃO DIRECIONOU PARA A TELA DE LICENÇAS | NOK
56 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O CAMPO DE LICENÇA 2-PREENCHER OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE LICENÇA | SEM MENSAGEM DE ERRO | NOK
57 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-PREENCHER INCORRETAMENTE O CAMPO DE LICENÇA 2-PREENCHER OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE OBSERVAÇÕES | SEM MENSAGEM DE ERRO E SEM DESTAQUE NO CAMPO DE OBSERÇÕES | NOK
58 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-NÃO PREENCHER O CAMPO DE SOFTWARE 2-PREENCHER OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE SOFTWARE | SEM MENSAGEM DE ERRO E SEM DESTAQUE NO CAMPO DE SOFTWARE | NOK
59 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-NÃO PREENCHER O CAMPO DE RESPONSÁVEL 2-PREENCHER OS OUTROS CAMPOS CORRETAMENTE 3-CLICAR NO BOTÃO DE SALVAR | 1-MENSAGEM DE ERRO NO CADASTRO 2-DESTACAR O CAMPO DE RESPONSÁVEL | SEM MENSAGEM DE ERRO E SEM DESTAQUE NO CAMPO DE RESPONSÁVEL | NOK
60 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-CLICAR NO BOTÃO DE FECHAR | 1-DIRECIONAR PARA A TELA DE LICENÇAS |  | OK
61 | TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-CLICAR FORA DA TELA DE CADASTRO DE LICENÇAS | 1-DIRECIONAR PARA A TELA DE LICENÇAS |  | OK
62 | TELA DE AMBIENTES | 1-CARREGAR TELA DE AMBIENTES | 1-EXIBIR AMBIENTES CADASTRADOS 2-EXIBIR OS VALORES DO AMBIENTE |  | OK